УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей 
имени О.Е. Клера»

Н.К. Ветрова

_________________

31.12.2019

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей 
имени О.Е. Клера»

на 2019 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответствен ный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |
| Несоответствие информации о деятельности ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера», размещенной на информационных стендах в помещении учреждения, актуальным требованиям законодательства РФ, распоряжениям учредителя | Изготовление и размещение в здании учреждения информационного стенда с необходимым объёмом информационных материалов в соответствии с требованиями законодательства РФ, распоряжениями учредителя | 27.07.2019 | Кибирева Ирина Рудольфовна, главный художник | Изготовлены и размещены информационные стенды с актуальными информационными материалами | 27.07.2019 |
| Несоответствие информации о деятельности ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера», размещённой на официальном сайте, актуальным требованиям законодательства РФ, распоряжениям учредителя | Приведение в соответствии с нормативными правовыми актами информации о деятельности учреждения, размещённой на официальном сайте ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера» | 30.06.2019 | Самойленко Елена Вячеславовна, главный редактор сайта | Актуализирована информация на сайте учреждения | 30.06.2019 |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| Недостаточный уровень предоставления услуги посредством приема платежей on-line | Установка оборудования для приема платежей on-line | 30.06.2019 | Савченко Андрей Юрьевич, заведующий отделом информационных технологий | Установлено оборудование для приема платежей on-line | 30.06.2019 |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Слабо развита доступная среда, позволяющая инвалидам получать услуги наравне с лицами, не имеющими ограничений по возможностям здоровья | Создание передвижного выставочного проекта для слепых «Прикосновение к прошлому: Каменный век» | 01.12.2019 | Косинцева Александра Павловна, научный сотрудник отдела «Древняя история народов Урала» | Создан передвижной выставочный проект для слепых «Прикосновение к прошлому: Каменный век» | 01.12.2019 |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |
| Недостаточный уровень предоставления услуг в экспозиционном зале | Обновление подписей к экспонатам (этикетаж) | 30.06.2019 | Кибирева Ирина Рудольфовна, главный художник | Изменены подписи к экспонатам (этикетаж) | 30.06.2019 |

Заместитель генерального директора ГАУК СО СОКМ по IT			Сумин В.В.